## 3 квартал 2014
Руководитель отдела контроля качества разработок, квартальная премия (3 квартал 2014г.)
Показатель | Соблюдение плана по оплачиваемым часам |  |  |  |  | 0% | 13% | 25% | доля показателя | 0.2 |  | 5
Плановое кол-во оплачиваемых часов за 3 квартал |  | Фактическое кол-во часов, выставленных к оплате |  | Соблюдение плана по оплачиваемым часам (факт/план) |  | значение показателя меньше 0,94 | значение показателя 0,94-0,96 | значение показателя 0,97 и более | факт, % | 25
18991.91 |  | 18793.32 |  | 0.98954
Показатель | Качество продукции: Количество дефектов, открытых по проектам Компании. (все ли проекты считаем или только те, где было тестирование)? |  |  |  |  | 0% Низкое значение | 13% Норма | 25% Сверхнорма | доля показателя | 0.3 |  | 0
Проект | Дефект | Серьезность | Причины | Принятые меры |  |  |  |  | факт, %
Goran
CrISStal Eye | https://planner.issart.com/issues/49518 | Critical | Некачественная работа, отсутствие стратегии тестирования на проекте, отсутствие тестовой документации | Направлены усилия на создание тестовой документации, при следующих раундах тестирования будет разрабатываться стратегия.
| https://planner.issart.com/issues/49506 | Critical
| https://planner.issart.com/issues/49727 | Major
| https://planner.issart.com/issues/49517 | Major
| https://planner.issart.com/issues/49512 | Major
CGMS
ISSArt.com | https://planner.issart.com/issues/50131 | Major | Отсутствие тестовой документации | Создана тестовая документация.
| https://planner.issart.com/issues/49508 | Minor
| https://planner.issart.com/issues/48709 | Minor
Turbo Dispute
Ship Off
Cassantec
TCC | https://issues.apdbox.com/browse/TCCTWO-30570 | Minor | Недостаток стратегии тестирования | Детальная проработка стратегии тестирования
| https://issues.apdbox.com/browse/TCCTWO-31003 | Major
| https://issues.apdbox.com/browse/TCCTWO-29931 | Major
DMD
Webinare
iDesign
ISSArt redmine
Baby Sleep
Показатель | Коэффициент соблюдения оценок по задачам. |  |  |  |  | 0% Низкое значение | 13% Норма | 25% Сверхнорма | доля показателя | 0.25 |  | 0
Проект | Норма | Факт | k % Выполнения (< 100% выполнен , > 100% - не выполнен) |  |  | k < 0,7 или k > 1,3 хоть под одному проекту | 0,7 < k <1,3 по всем проектам | Не должно быть сверхнормы! | факт, %
Goran | 86.5 | 65.72 | 0.75977
CrISStal Eye | 201 | 218.11 | 1.0851
CGMS | 29.6 | 25.47 | 0.86047
ISSArt.com | 80.76 | 73.44 | 0.90936
Turbo Dispute | 181.69 | 176.67 | 0.97237
Ship off | 15.33 | 12 | 0.78278
Cassantec | 42.67 | 30.37 | 0.71174
TCC | 1731.93 | 1695.15 | 0.97876
DMD | 76 | 77.06 | 1.0139
Webinare | 8 | 7.31 | 0.91375
iDesign | 24.33 | 24.62 | 1.0119
ISSArt redmine | 14 | 11.63 | 0.83071
Baby Sleep | 11.75 | 8.26 | 0.70298
Показатель | Удовлетворенность клиентов: рекламации по вопросам работы с требованиям (по итогам разбирательств по обращениям от заказчиков за отчетный квартал) |  |  |  |  | Значение показателя |  |  | доля показателя | 0.25 |  | 0
Внешняя рекламация от заказчика | Рекламации от заказчика за третий квартал отсутствуют |  |  |  |  | 0.5 |  |  | факт, %
Проект | Тип рекламации | Наличие рекламации |  |  |  | по формуле тестировщиков расчет
| Оценка не предоставлена в оговоренные сроки | Нет
Все проекты за период кроме ТСС | Отсутствие тестового плана перед началом тестирования | Да
Все проекты за период кроме ТСС | Вввод в проект тестировщика с передачей знаний согласно процессу | Да
ТСС | Своевременное тестирование с закрытием задач. | Да
| Баги, которые открывают разработчики после тестирования из-за некачественного тестирования | Нет
ТСС | Не полный план тестирования | Да
CrISStal Eye, ISSArt.com | Нет тестовой документации и как результат - открытие дефекта | Да
| Сдвиг сроков релиза из-за не выполненного во время тестирования. | Нет
| Не предоставлена статистика к ретроспективе. | Нет
| Замечания заказчика | Нет
Внутренняя рекламация (условие) | 1. При наличии внутренней рекламации заполняются опросники разработчиком, МП и руководителем отдела аналитики. |  |  |  |  | >1 критического замечания по анкетам | 1 из анкет содержит 1 критическое замечание, которое возникло на проекте в процессе аналитики | Нет замечаний, все анкеты положительные.
| 2. По окончанию работы над документацией/конец проекта/фазы/работы аналитика на этом проекте, разработчик, МП и руководитель отдела заполняют опросники. При наличии критических замечаний, который были на проектах, приравнивается ко внутренней рекламации. |  |  |  |  | Условие по показателю: показатель считается выполненым при отсутствие внешней и внутренней рекламации. При отсутствие внешних рекламаций, но наличии внутренней - показатель считается невыполненным и наоброт.
[8 empty] | Итоговый % премии |  |  | 5
Расчитано:
Руководитель отдела контроля качества разработок |  |  |  |  | К.А.Фирсанов |  |  | 17.11.2014г.
Согласовано:
Руководитель отдела управления персоналом |  |  |  |  | Т.В.Крамарова |  |  | 17.11.2014г.
Note on A4: Пользователь Windows: план устанавливается на основе имеющихся ресурсов на начало квартала
Note on B8: Отношение фактически затраченного времени к плановому за период (квартал)