ООО «ИСС Арт»

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ №88 от «29» сентября 2016г.

Присутствовали: специалист по сертификации Залевская И.В, Руководитель отдела тестирования Фирсанов К.А., Генеральный директор Орехов И.В.
Секретарь: специалист по сертификации Залевская И.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Перенос сроков задачи за III квартал отдела тестирования — обновление инструкции И-05.
ВЫСТУПИЛИ:
Фирсанов К.А.
- о переносе сроков по задаче: обновление инструкцию И-05, дифференцировав методологии разработки ПО;
- о невозможности актуализации инструкцию в установленный срок до 30.09.2016г. в связи с необходимостью стандартизировать рабочие процессы, согласовав их с отделом управления проектами.
-о желании привлечь к разработке данного документа инженеров тестировщиков и старших инженеров тестировщиков. Это явится сплачивающим фактором в команде.
- о переносе сроков по задаче: обновление инструкции по Sanity check.
- о снятии задачи по доработки визуализации по workflow, в связи ее не актуальностью из-за предстоящих изменений в И-05.
- о переносе сроков по задаче разработки и внедрения процедур наставничества.
РЕШИЛИ:
Перенести актуализацию инструкции И-05 «Инструкция по контролю качества»
Ответственный: Фирсанов К.А.
Срок: до 31.12.2016
1. перенести срок по разработке инструкции по Sanity check на 31.10.2016.
2. перенести спрок по разработке процедур наставничества и формирования списка наставников на 15.10.2016.
3. О снятии задачи по визуализации.
4. Специалисту по сертификации внести правки в перечень задач отдела до 07.10.2016г.
Специалист по сертификации	И.В. Залевская
СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор	И.В. Орехов
Руководитель отдела тестирования	К.А. Фирсанов