Задачи за прошедшую неделю
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Работы по QA Vertigo	100%	100%	200 часов / 225 часов	Больше — лучше.
Разработка и запуск скриптов для нагруженных кейсов.	100%	29.01.17	30 часов / 24 часа	Отвлечение на другие работы.
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	100%	12 часов / 12 часов
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100%	1 час / 1 час
Оценка времени написания статьи по Taurus	100%	100%	10 часов / 30 часов	Очень высокий порог вхождения и «сырой» инструмент
Закончить статью для Blazemeter по RTMPT	100%	100%	6 часов / 6 часов
Работа по плану тестирования по SSD контроллеру Promobit	100%	100%	4 часа / 4 часа
Контроль работ по Vertigo	100%	100%	8 часов / 2 часа	Внеплановые задачи
Подготовить ПИР для сотрудников прошедших аттестацию.	100%	0%	7 часов / 0 часов	Внеплановые задачи
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	100%	5 часов / 5 часов
Оценка нагрузочного тестирования по endclosing	100%	100%	3 часа / 4 часа
Митинги 1-1 с сотрудниками	100%	0%	4 часа / 0 часов	Перенесено на следующую неделю
Митинг в подразделении	100%	0%	12 часов / 0 часов	Перенесено на следующую неделю

Внеплановые задачи
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Митинги с руководителями подразделений	100%	100%	1 час
Просмотр резюме потенциальных кандидатов.	100%	100%	1 час

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Работы по QA Vertigo	100%	05.02.17	200 часов	Команда
Разработка и запуск скриптов для нагруженных кейсов.	100%	05.02.17	30 часов	Дудник В.
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	01.02.17	12 часов	Команда
Подготовка еженедельной отчетности	100%	05.02.17	1 час	Фирсанов К.А.
Согласование времени и написание статьи по Taurus	100%	02.02.17	10 часов	Шепелева Ю. Фирсанов К.А.
Согласовать тему новой статьи для Blazemeter	100%	31.01.17	1 час	Фирсанов К.А.
Работа по плану тестирования по SSD контроллеру Promobit	100%	03.02.17	4 часа	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	03.02.17	8 часов	Фирсанов К.А.
Подготовить ПИР для сотрудников прошедших аттестацию в 2016 году	100%	03.02.17	7 часов	Фирсанов К.А.
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	03.02.17	5 часов	Фирсанов К.А.
Митинг по endclosing	100%	30.01.17	3 часа	Фирсанов К.А.
Митинги 1-1 с сотрудниками	100%	03.02.17	4 часа	Фирсанов К.А.
Митинг в подразделении	100%	01.02.17	12 часов	Фирсанов К.А.
Тестирование безопасности. Попрактиковаться на MPN и ознакомиться с Git plugins	100%	03.02.17	24 часа	Фирсанов К.А. Матвеев Д.
Грамматический контроль — разбор полетов	100%	30.01.17	12 часов	Команда отдела Леговец И.
Премиальная ведомость.	100%	03.02.17	3 часа	Фирсанов К.А.