Задачи за прошедшую неделю
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Работы по QA Vertigo	100%	100,00%	120 часов / 98 часов
Митинг по нагрузочному тестированию Vertigo	100%	0,00%	2 часа / 0 часов	Не было необходимости
Митинги 1-1 с сотрудниками	100%	100,00%	2 часа / 2 часа
Разработка скриптов для нагруженных кейсов.	100%	100,00%	20 часов / 32 часа
Контроль и планирование работ по Vertigo	100%	100,00%	5 часов / 1 час	Не было необходимости
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	100,00%	12 часов / 12 часов
Работа с UpWork	100%	100,00%	5 часов / 0 часов	Занятость на Blazemeter
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100,00%	1 час / 1 час
Разработка авто-тестов MPN	100%	0,00%	8 часов / 0 часов	Перенос на январь.
Обновление инструкции И-05	100%	0,00%	4 часа / 0 часов	Занятость на Blazemeter
Согласование бюджета по обновлению аппаратной части	100%	100,00%	1 час / 1 час
Создание инструкции по оценке задач тестирования.	100%	100,00%	8 часов / 8 часов
Написание статьи для Blazemeter blog	100%	100,00%	12 часов / 15 часов
Подготовка плана тестирования по SSD контроллеру.	100%	90,00%	8 часов / 6 часов
Работа с ресурсами, продвижение Blazemeter статей.	100%	100,00%	5 часов / 2 часа

Внеплановые задачи
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Проверка заданий перспективного кандидата	100%	100%	1 час

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Работы по QA Vertigo	100%	15.01.17	200 часов	Команда
Разработка и запуск скриптов для нагруженных кейсов.	100%	15.01.17	30 часов	Дудник В.
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	11.01.17	12 часов	Команда
Подготовка еженедельной отчетности	100%	15.01.17	1 час	Фирсанов К.А.
Разработка авто-тестов MPN	100%	15.01.17	16 часов	Шепелева Ю.
Составление бюджета отдела	100%	10.01.17	1 час	Фирсанов К.А.
Закончить и отправить плана тестирования по SSD контроллеру Promobit	100%	09.01.17	1 час	Фирсанов К.А.
Работа с UI автотестами Vertigo	100%	13.01.17	32 часа	Мазур Р.
Работа по Jmeter на Jnetdirect	100%	13.01.17	8 часов	Дудник В.