## Tasks
Work tasks |  | Приоритет | Статус | План | Факт | Комментарий
Прошлая неделя
| Подготовится и провести занятие по базовой кафедре | Важная, срочная | Выполнена
| Формализовать роли и должности тим-лида и сервис-лида | Важная, несрочная | Отложена |  |  | Перенесена на след неделю
| Построение процессов разработки: Провести презентацию | Важная, срочная | Выполнена |  |  | Презентация проведена, до конца месяца подбить все долги по документам и диаграммам
| Провести беседы 1-1 с младшими разработчиками TCC | Важная, несрочная | Выполнена |  |  | Проведена одна беседа
| Организовать рабочую группу по разработке политики репозиториев | Важная, срочная | В процессе |  |  | Готов драфт документа, сейчас идет процесс ревью, готовность до конца недели
| Оценки потенциальных проектов | Важная, срочная | Выполнена
| Отбор. Ревью резюме, организация и проведение интервью | Важная, срочная | Выполнена |  |  | Проведено два собеседования
| Разбор проблем на проекте Вебинар | Важная, срочная | Выполнена |  |  | Оценка задач и новых фич от заказчика
Текущая неделя
| Проверить и включить в группу developers стажеров, выяснить почему это не сделано | Неважная, срочная | Выполнена |  |  | Заявка выполнена
| Контроль за Новичковым - отчет по планам | Важная, срочная | Выполнена |  |  | План есть, но без подробностей, запланирован митинг по тайм-менеджменту с СН
| Контроль за написанием планов развития стажеров | Важная, срочная | Запланирована
| Провести совещание с PHP разработчиками по итогам CGMS, пропартнер, иссартком - основная тема клиентоориентированный подход. | Важная, срочная | Выполнена |  |  | Выполнена, протокол совещания № 125.1 от «20» октября 2014 г.
| Лицензии на IDEA (стоимость 499), нужно 3 лицензии на касантек | Важная, несрочная | Запланирована
| Встречи 1-1 с разработчиками | Важная, несрочная | Запланирована
| Разработка и ревью документов СМК: | Важная, срочная | Запланирована
| Обсудить продолжение семинаров по базовой кафедре | Важная, несрочная | Запланирована
| Обсудить с Костей вопросы по LTM и правам на него | Важная, несрочная | Запланирована
| Подготовить презентацию по тим-лидам и провести совещание с менеджерами проектов, обсудить с ИВ | Важная, срочная | Запланирована
| Цель №1 как выстроить новые отношения с заказчиками на проекте ТСС: | Важная, срочная | В процессе
| Этап 1, понять взаимосвязи стекхолдеров на проекте, создать и утвердить план коммуникаций с заказчиком | Важная, несрочная | В процессе
| Создать задачи и проконтролировать доработку автоматизации ЗС | Важная, срочная | В процессе
| Подготовить и провести семинар по оценкам для менеджеров | Важная, несрочная | Запланирована
| Выявить потребности в английском языке | Важная, несрочная | В процессе
| Подсчитать показатели премиальной системы по руководителям отдела разработки | Важная, несрочная | Запланирована
| Организация планового и внепланового обучение для разработчиков, на этой неделе семинар Новичкова - предварительно проверить как будет проходить связь, рассмотреть альтернативы с несколькими инструментами для вебинаров | Важная, несрочная | Выполнена
| Сделать анализ скорости набора баллов по ЗС | Важная, несрочная | Запланирована
| На основе проведенной сессии с разработчиками по проблемам ЗС, подготовить отчетное письмо о том что внедрено и выслать разработчикам | Важная, срочная | Запланирована
| Подготовка и организация аттестаций (3 человека на этой неделе) | Важная, срочная | Выполнена
| Провести совещание со стажерами по процессам разработки | Важная, срочная | Запланирована
| План развития отдела | Важная, срочная | Запланирована
| Переместить-переселить разработчиков, одна из целей - объединить команду Вертиго | Неважная, несрочная | Запланирована
| Отбор. Ревью резюме, организация и проведение интервью | Важная, срочная | Выполнена
| Участие в оценках потенциальных проектов | Важная, срочная | Выполнена
| Формализация и построение процессов разработки - до конца месяца закрыть все долги из того что уже обсудили: документы, диаграммы. Контроль за аналитикой планированием и тестированием | Важная, несрочная | Запланирована
| Выяснить вопрос с ИВ по поводу Грицая, его материальных ожиданий, возможности работать в компании. Пригласить на дополнительное интервью | Неважная, срочная | Запланирована
| MS office для Новичкова | Неважная, несрочная | Выполнена
| План развития для тим-лидов, в частности для А. Моженина | Важная, несрочная | Запланирована
| Подготовить план работ на случай отключения электричества | Важная, несрочная | В процессе
| Обсудить с Алексом варианты решения по Вертиго | Важная, срочная | Выполнена |  |  | Выработан план решения задачи и определен исполнитель: С. Езовских
Планы по обучению
Подготовить и провести семинар по отбору для старших разработчиков
Провести семинар по оценкам для разработчиков
Провести семинар по командообразованию
План развития по обучению на следующий год, одна из целей - лекции и презентации должны быть повторно используемыми и должен быть пул курсов и семинаров. Пока не смог донести это понимание до отдела HR, и договорились только о структуризации того что есть в редмайне по обучению и видеозаписям лекций
Стратегические планы по развитию отдела
Улучшение премиальной системы: переход от количественных показателей к качественным
Повысить уровень ответственности менеджеров и тим-лидов за оценкой работы и выставлением КТУ
Ввести систему метрик и показателей по проектам
Совершенствование методологии процессов разработки в компании
Изменение оргструктуры отдела: тимлид, групплид, архитектор. Усиление роли тимлида и повышение его отвественности.
Привлечение «сильных» и опытных разработчиков
SMART задачи
1 | Внедрить систему оценки задач на проектах
1.1 | Обучить методике: провести семинары по методам оценки (менеджеры/аналитики) и разработчики август-сентябрь
1.2 | Разработать шаблон оценки проекта и опробовать его на одном из проектов (август)
1.3 | Описать процесс и внедрить на проектах компании (за исключением тсс, его в последнюю очередь) октябрь-ноябрь
2 | Совершенствование методологии разработки в компании
2.1 | Создать документы, описывающие процессы по поставке, Сonfiguration management, архитектуре и дизайну
2.2 | Организовать обсуждение со всеми экспертизами процессов разработки и стандартов по проектной документации. В состав рабочей группы входят В. Фирстов, И. Мельникв, Я. Чекулаева, К. Фирсанов. На данный момент проведено стартовое совещание и определены цели. Совещания группы проводятся каждую неделю. 14 августа обсуждаем планирование деятельности на этот год.
3 | Разработать и внедрить внутренние стандарты использования объектов интеллектуальной собственности (дизайн, контент, повторное использования кода)
4 | Разработать методические рекомендации для проведения анализа и дизайна по созданию высоконагруженных систем. Обновить документ по процессам.
5 | Провести анализ времени, которое мы можем потратить на проведение семинаров и организовать обучающие семинары для разработчиков. На данный момент в планах семинары по Spring, MySQL, ООП для PHP разработчиков. Организовать проведение удаленного вебинара из офиса Красноярска.

## cfg
Приоритет | Статус
Важная, срочная | Запланирована
Важная, несрочная | Выполнена
Неважная, срочная | Отложена
Неважная, несрочная | В процессе