Программа развития отдела контроля качества разработок
Мероприятия	Срок выполнения
Закончить и утвердить квалификационную матрицу специалистов отдела контроля качества разработок.	31.10.14
На основании квалификационной матрицы разработать планы персонального развития каждого из сотрудников подразделения. Планы персонального развития будут составляться на период между аттестациями и будут обновляться при прохождении сотрудником очередной атттестации.	14.11.14
Внедрить автоматизированное тестирование на проектах компании. Для внедрения автоматизации необходимо будет разработать процесс разработки, обновления и хранения автотестов, подготовку специалистов, инструмент разработки, запуска и контроля выполнения запускаемых тестов.	31.12.14
В рамках СМК завершить описание процесса предоставления услуги нагрузочного тестирования как сервиса.	31.10.14
Внедрить процесс тестирования безопасности на проектах компании. Для внедрения тестирования безопасности необходимо будет разработать процесс проведения тестирования безопасности, разработать тесты, подготовить специалиста, выбрать инструменты тестирования.	30.06.15
Выделить в подразделении группу автоматизаторов, группу нагрузочников, группу тест дизайна, специалиста по безопасности, специалиста по usability.	31.12.15
Внедрить инструмент управления тестовой документацией, разработать процесс управления для проектов компании (кроме ТСС)	31.12.15
Внедрить тестовую документацию на всех проектах компании (от чек-листов, до полного комплекта документов тестирования)	31.12.14
Повысить уровень английского языка сотрудников компании, так чтобы каждый из сотрудников прошёл квалификационный минимум.	31.05.15
Организация серии семинаров на базе компании для сотрудников подразделения по знанию операционных систем (Windows, Linux) c целью повышения их профессионального уровня.	31.12.14
Организация серии семинаров для сотрудников подразделения по знанию сетевых протоколов c целью повышения их профессионального уровня. (Возможны внешние семинары).	31.03.15
Организация курсов по программированию (для автоматизаторов)	31.12.14
Выделение ответственного из специалистов по сбору статистики с тестируемых проектов. Внедрить одну из существующих методик анализа дефектов.	31.03.15